## Hoja1
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2021
Eje Estratégico I: Aumentar el acceso a viviendas dignas para familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción de proyectos de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) | [11 empty] | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.- CONSTRUIR PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS-AÑO 2021
1.1- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Santiago Rodríguez. Código SNIP – 13894. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 71,117,163.23 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en la Provincia Santiago Rodríguez. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.3.- Construir el Proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi. Código SNIP-13880. | 42 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 20131721.34
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.3.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo. Código SNIP-13879. | 100 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 97756559.8
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.4- Construir el Proyecto de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco. Código SNIP-13659. | 64 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 64 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 6233849.64
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.5- Construir el Proyecto de 96 Viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez. Código SNIP-13670. | 96 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 12,116,671.64 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.6.- Construir el Proyecto de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor. Código SNIP-13672. | 96 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 15,181,898.41 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 96 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.7.- Construir el Proyecto 102 Viviendas en el Municipio Montellano, Provincia Puerto Plata. Código SNIP-13896. | 102 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 102 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Montellano, Provincia Puerto Plata. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 171777374.64
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.8- Construir el Proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Castañuelas, Provincia Montecristi. Código SNIP-14023. | 42 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Castañuelas, Provincia Montecristi. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 94292849.46
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.9.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en el Municipio Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís. Código SNIP-13892. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 120035170.3
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.10.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en el Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal. Código SNIP-13890. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 138,372,713.68 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.11.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona. Código SNIP-13665. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Barahona, Provincia Barahona. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 17931815.63
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.12.- Construir el Proyecto de 550 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua. Código SNIP-14146. | 550 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 550 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 435520000
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.13.- Construir el proyecto de 550 Viviendas en el Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez. Código SNIP-14148. | 550 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 550 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 435520000
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.14.- Construir el Proyecto de 1,608 Viviendas en el Municipio Guaymate, Provincia La Romana.Código SNIP-14147. | 1,608 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 653,557,504.71 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Construcción y Proyectos
Consiste en la construcción de 1,608 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Guaymate, Provincia La Romana. |  | Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.15.- Construir el Proyecto de 1,607 Viviendas en el Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata. Código SNIP-13869 | 1,607 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 653,002,495.29 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 1,607 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia residentes en el Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.16.- Construir Proyecto de Soluciones Sostenibles, Resilentes e Inclusivas para Mitigar los Efectos del Cambio Climático en las Provincias Montecristi, Puerto Plata, Espaillat y Duarte. Código SNIP-14415. | 1,055 Viviendas construidas con los servicios básicos e infraestructura. | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) | [12 empty] | Presupuesto RD$ 429,000,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de soluciones sostenibles, resilentes e inclusivas para mitigar los efectos del cambio climático en las Provincias Montecristi, Puerto Plata, Espaillat y Duarte |  | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM)
2.- MEJORAR Y/O RECONSTRUIR
VIVIENDAS.
2.1.- Mejoramiento y/o Reconstrucción de 20,000 Viviendas. Código SNIP-14028. | 20,000 Viviendas mejoradas y/o reconstruidas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en el mejoramiento y/o reconstrucción de 20,000 viviendas a través de los componentes como son: techo, paredes, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como la reconstrucción total de la vivienda realizada en el mismo lugar donde se encontraba originalmente. Este proyecto va dirigido a familias de ingresos mínimos. Será ejecutado a nivel nacional. |  | Dirección Social | [12 empty] | 1788009191.37
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas
2.2.- Mejoramiento de 1,672 Viviendas con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. Código SNIP-14025. | 1,672 Viviendas mejoradas con el Cambio de Piso de tierra por Piso de Cemento. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en el mejoramiento de 1,672 Viviendas a través del componente piso, al cambiar el Piso de Tierra por Piso de Cemento. Este proyecto va dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional que viven en pobreza extrema. Será ejecutado a nivel nacional. |  | Dirección Social | [12 empty] | 100320934.86
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas
2.3.- Mejoramiento: Instalación de 600 Unidades de Servicio Sanitario. Código SNIP- 14026. | 600 Viviendas con unidades de servicio sanitario instalados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la instalación de 600 unidades de servicio sanitario en las viviendas que lo necesiten con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios de las viviendas. Este proyecto va dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutado a nivel nacional. |  | Dirección Social | [12 empty] | 15000000
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas
2.4.- Mejoramiento: 2,885 Sustituciones de Carbón y Leña. Código SNIP-14027. | 2,885 hogares pobres con estufas y gas propano como combustible para cocinar. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$
Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas como combustible para cocinar en 2,885 hogares pobres. Este proyecto va dirigido a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutado a nivel nacional. |  | Dirección Social | [12 empty] | 15000000
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2021
Eje Estratégico I: Aumentar el acceso a viviendas dignas para familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción de proyectos de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 3,371,547,787.77 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
1.- Realizar la construcción de 6,319 viviendas nuevas dirigidas a familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos en el año 2021. | 1- 6,319 viviendas nuevas construidas en proyectos habitacionales a Diciembre/2021. | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2021
Eje Estratégico I: Aumentar el acceso a viviendas dignas para familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción de proyectos de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Dirección General | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o reconstrucción de 20,000 viviendas, paredes y techo, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2021. | 1. 1- 20,000 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2021. | Dirección Social | [12 empty] | 1. 1.Presupuesto RD$
|  | Dirección Administrativa | [12 empty] | 1788009191.37
1. 2.- Cambiar 1,672 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2021. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
1. 3.- Instalar 600 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2021. | 1. 2- 1,672 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2021. | Dirección Financiera | [12 empty] | 1. 2.Presupuesto RD$ 100,320,934.86
División de Compras y Contrataciones
1. 4.- Sustituir en 2,885 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas propano en el año 2021. | 1. 3- 600 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2021. | Empresas Contratadas
1.3 Presupuesto RD$ 15,000,000.00
1. 2,885 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas propano a Diciembre/2021.
1.4 Presupuesto RD$
15000000
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2021
Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.
Objetivo Estratégico 1: Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1- Calificar según la Ley No. 189-11, Proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2021. | 1- Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según la Ley No. 189-11 a Diciembre/2021. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
|  | Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso | [12 empty] | 300000
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2021
Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del INVI.
Objetivo Estratégico 1: Ejecutar el Programa de Titulación de Viviendas Construidas en Terrenos del Estado con el objetivo de proporcionar viviendas dignas con seguridad jurídica a través de la titulación de las propiedades a familias adquirientes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.
Objetivo Estratégico 2: Ejecutar de manera legal e institucional el traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Implementar los procedimientos y mecanismos necesarios en el proceso de la titulación de las propiedades para los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI. | Procedimientos y mecanismos de depuración de la titulación implementados | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Crear un Departamento Inmobiliario que agrupe todos los inmuebles del INVI como cartera única. | Departamento Inmobiliario como cartera única creado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ (Propuesta) | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Unidad de Legalización
Determinar deslinde para la subdivisión de las propiedades donadas al Instituto Nacional de la Vivienda a cambio de donaciones de vivienda del proyecto construido. | Deslindes realizados. | [13 empty] | Presupuesto RD$ (Propuesta) | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Ayuntamientos, Dirección Nacional de Mensura y Catastro
Unidad de Legalización
Iniciar la transferencia de los terrenos del Estado a cargo del IAD que tienen proyectos de viviendas al INVI. | Transferencia de terrenos al INVI realizada. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$155,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria
Implementar la regularización del poder especial del presidente que ordena la transferencia de terrenos del Estado previo al inicio de la construcción de proyectos habitacionales. | Regularización del poder especial del presidente implementado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$40,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria,
Priorizar los contratos de transferencia de terrenos del IAD al INVI. | Contratos de transferencia de terrenos priorizados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$45,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria
Disponibilidad de agrimensores para los deslinde de los terrenos del INVI. | Agrimensores para los deslinde disponibles. | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | Presupuesto RD$250,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Poner en funcionamiento el Régimen de Condominios en los apartamentos para el proceso de término legal. | Régimen de Condominios en funcionamiento. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Continuar con los procesos para la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI para el proceso de la titulación de las propiedades. | Procesos de depuración de expedientes implementados | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Concluir la depuración de los expedientes de los beneficiarios de proyectos entregados para iniciar el proceso de la titulación. | Expedientes depurados | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$155,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Iniciar el proceso de la regularización de la propiedad de la tierra, casa, solar, apartamentos y su legalización depositando los expedientes de los beneficiarios ante la Jurisdicción Inmobiliaria. | Proceso iniciado con expedientes depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$40,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria, Ayuntamientos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dar seguimiento a expedientes depositados de los beneficiados con viviendas, por la Jurisdicción Inmobiliaria para la regularización de la tenencia de la tierra. | Seguimiento a expedientes depositados en Jurisdicción Inmobiliaria realizado. | Jurisdicción Inmobiliaria | [12 empty] | Presupuesto RD$45,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Seguir con el proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI donde están construidos proyectos habitacionales, apartamentos, casas, solares y terrenos. | Proceso de transferencia de terrenos continuados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$250,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria
Continuar el seguimiento al proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI. | Seguimiento al proceso de transferencia de terrenos realizado. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Bienes Nacionales
Instituto Agrario Dominicano, particulares
otras entidades
Dar seguimiento al deslinde, subdivisión y refundición en caso que lo requiera el solar. | Deslinde, subdivisión y refundición realizada. | Ayuntamientos, Dirección Nacional de Mensura y Catastro | [12 empty] | Presupuesto RD$150,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Continuar con el sometimiento de los planos de construcción de los proyectos de la institución al ayuntamiento correspondiente para su aprobación. | Planos de construcción sometidos. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ayuntamientos
Dar seguimiento al proceso de aprobación de planos. | Seguimiento al proceso de aprobación de planos realizado. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$15,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Continuar con la verificación de que los planos aprobados fueron depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. | Planos aprobados depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$15,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
| Licencia o aprobación de planos emitida. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$10,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dar seguimiento a la emisión de Licencia o aprobación de planos, por el Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |  | Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Seguir con la asignación de equipo de agrimensores para diseñar los planos de las unidades funcionales. | Equipo de agrimensores asignado. | [13 empty] | Presupuesto | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
|  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 50000
Terminar diseño de los planos de las unidades funcionales por equipo de agrimensores asignados. | Planos de las unidades funcionales diseñados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$15,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Agrimensor asignado
Elaborar estatutos de constitución en condominio con los planos de las unidades funcionales. | Estatutos de constitución en condominio elaborados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$150,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Continuar con la organización de los expedientes que contenga todos los requerimientos exigidos por el registrador de títulos o correspondiente. | Expedientes organizados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$25,000.00
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección Financiera
Depositar los expedientes de los beneficiarios en el Registro de Títulos para la expedición de los certificados a cada beneficiario. | Expedientes de los beneficiarios depositados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$20,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección Social
Dar seguimiento hasta la obtención de los certificados a favor del INVI. | Seguimiento al proceso de obtención de los certificados realizado. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Retirar del Registro de Títulos los certificados a favor de cada beneficiario. | Certificados retirados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$20,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección Social
Preparar protocolo de entrega de los certificados de título a cada beneficiario. | Protocolo de entrega de los certificados preparado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección Social
Entregar por parte del INVI los certificados de títulos a cada beneficiario. | Certificado de títulos entregados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Social
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2021
Eje Estratégico IV: Mejorar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.
Objetivo Estratégico 1: Perfeccionar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la Institución incrementar los valores cobrado año 2021.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Instituir una nueva y efectiva política de recuperación de préstamos para aumentar los cobros de la Institución. | Nueva y efectiva política de recuperación de préstamos implementada. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Elaborar Plan de recuperación de préstamos para aumentar Cartera Hipotecaria. | Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria elaborado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Poner en ejecución Plan de recuperación de préstamos para aumentar Cartera Hipotecaria. | Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria ejecutado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Continuar con la revisión periódica del portafolio hipotecario con los contratos de préstamos de los beneficiarios de viviendas para verificar su estado. | Portafolio hipotecario revisado. | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera
Impulsar mecanismos para mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos percibidos por el INVI, con la finalidad de cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor desempeño de sus labores administrativas. | Cartera Hipotecaria mejorada funcionando con calidad y eficiencia. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$25,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Continuar con la ejecución del Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria. | Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria ejecutado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Seguimiento al saneamiento por rangos y fechas de la Cartera Hipotecaria Institucional. | Cartera Hipotecaria saneada. | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$20,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera
Trabajar con la actualización de la Cartera Hipotecaria | Cartera Hipotecaria actualizada. | Dirección Financiera | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
División de Créditos y Cobros
Actualizar la adecuación de la parte tecnológica en las áreas de cobro para la eficientizaciónón de los procesos. | Sistema tecnológico actualizado para las gestiones de cobros. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$120,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Dar seguimiento a la cartera de cobros de Bienes Nacionales según acuerdo. | Seguimiento realizado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
División de Créditos y Cobros
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2021
Eje Estratégico V: Impulsar el avance en el desarrollo organizacional institucional y a nivel sectorial.
Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la formación de los recursos humanos dinamizando los procesos enlazados al funcionamiento de la institución para lograr el rendimiento, la eficiencia y el perfeccionamiento interno.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Aplicar los sistemas, normas y modelos de calidad en la organización, que favorezca a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. | Sistemas, normas y modelos de gestión de calidad aplicados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$500,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas
Revisión de las estructuras de la Institución para determinar la existencia entre coherencia entre organigrama y objetivos institucionales. | Estructuras de la Institución revisadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Subdirección General Administrativa
Aplicar los procedimientos establecidos por las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitidas por la Ley No. 10-07 y demás normativas en coordinación con la Contraloría General de la República. | Normas Básicas de Control Interno aplicadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$500,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas
Implementar el modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF), en coordinación con Ministerio de Administración Pública (MAP). | Modelo de Gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF) implementado | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas
Seguir con la actualización de los planes e informes basados en necesidades donde se definen objetivos, responsables, tiempo y forma de preparación destinatario. | Planes e informes actualizados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Todas las demás Áreas
Cumplir con la Ley de Función Pública (41-08) según dispone el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional. | Ley de Función Pública (41-08) cumplidada. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$5,000.00
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas
Revisar y conciliar los subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo. | Subsistemas de gestión de los RR HH revisados y conciliados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Suscribir acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales. | Acuerdos de desempeño suscritos. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Inducir al personal sobre los procesos vigentes y su actualización. | Inducción al personal realizada. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$350,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Revisar Manual de Comunicación Interna y externa. | Manual de Comunicación Interna y externa revisado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$75,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Área de Comunicación
Dirección de Planificación y Desarrollo
Inducir al personal sobre el Código de Valores Corporativos. | Inducción al personal realizada. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Administrativa
Comisión de Ética
Identificar las necesidades de capacitación y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación. | Necesidades de capacitación identificadas y cronograma de capacitación elaborado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Realizar estudio de clima organizacional. | Estudio de clima organizacional realizado. | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Inducir al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR). | Personal inducido sobre la valoración y administración de riesgo (VAR). | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Presupuesto RD$500,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Implementar políticas de seguridad en el área de tecnología en relación a controles y acceso a los sistemas, diferentes aplicaciones, bases de datos, programas y archivos de datos. | Políticas de seguridad en el área de tecnología implementadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$35,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI. | Código de Ética entregado a contratistas. | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Financiera
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Revisar periódicamente los manuales de procedimiento e instructivo diseñado para el área jurídica para cumplir con los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI. | Manuales de Procedimiento e Instructivo revisados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Activar el Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes | Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes Activado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Dirección de Planificación y Desarrollo
Mantener el diseño de formularios de procesos y emitir reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI. | Formularios de procesos diseñados y reportes emitidos. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$20,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección a Jurídica
Dirección de Planificación y Desarrollo
Actualizar el sistema de resguardo de documentos y Archivos. | Sistema de resguardo de documentos y Archivos actualizado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$125,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Diseñar nuevas estrategias de comunicación dirigidas a los diferentes medios, Redes Sociales, Página web. | Estrategias de comunicación diseñadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Área de Comunicación
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Revisión al Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna | Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna Revisado. | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Presupuesto RD$40,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Área de Comunicación
Dirección de Planificación y Desarrollo
Revision de la infraestructura tecnológica, | infraestructura tecnológica trazada. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Redefinir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información. | Estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información definidas. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Brindar los servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones a quienes lo soliciten en las diferentes unidades administrativas de la institución. | Servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones brindados. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Suministrar soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información. | Soporte técnico suministrado. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$250,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Asegurar la calidad de la plataforma a través de los controles de los sistemas y la información que se genera. | Calidad de la plataforma asegurada. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$250,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Implementar sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información. | Sistemas instalados. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Seguimiento a los Manuales de Procesos del área Tecnología de la Información y Comunicaciones. | Manuales de Procesos con seguimiento. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00
Dirección de Recursos Humanos
| Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 implementados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00
Continuar la implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones solicitadas por entidades y personas tanto públicas como privadas. |  | Departamento de Acceso a la Información Pública
| Encuesta de satisfacción a usuarios aplicadas | Departamento de Acceso a la Información Pública | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00
Dirección de Recursos Humanos
Aplicar encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.
Tramitar las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública. | Informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas tramitadas | Departamento de Acceso a la Información Pública | [12 empty] | Presupuesto RD$25,000.00
Continuar con el cumplimiento de los requerimientos de la Ley No. 5-07que dispone que todas las entidades del Estado deban ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI). | Requerimientos de la Ley No. 5-07 cumplidos. | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00
Dirección Financiera
Dar seguimiento a la integración al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). | Dirección Financiera integrada al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$35,000.00
Dirección Financiera
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Actualizar los activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), como lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) | Activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), actualizados, | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$150,000.00
Dirección Financiera
Implementar los sistemas nacionales de información contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE. | Sistemas nacionales de información implementados. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$250,000.00
Cumplir con los procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. | Procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 cumplidos. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$800,000.00
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Acceso a la Información Pública
Realizar análisis de los procesos administrativos y financieros para su adecuación a las normas de control interno. | Análisis de los Procesos administrativos y financieros realizados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto D$50,000.00
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2021
Eje Estratégico VI: Implementar y coordinar la ejecución de operaciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales en asentamientos humanos sostenibles y socialmente integrados.
Objetivo Estratégico 1: Agenciar capitales económicos así como aportes técnicos de cooperación a nivel oficial, privado, nacional e internacional tanto reembolsables y no reembolsables para fortalecer los planes, programas y proyectos estratégicos de la institución siguiendo las normas establecidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Elaborar plan para la búsqueda de capitales económicos así como aportes técnicos de cooperación a nivel nacional e internacional para apoyar los planes, programas y proyectos estratégicos de la institución. | Plan elaborado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Administrativa
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Formular proyectos integrales de viviendas para ser presentados con el objetivo de ser financiados a través de recursos financieros no reembolsables. | Proyectos integrales de viviendas formulados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Implementar plan elaborado para la búsqueda de capitales económicos así como aportes técnicos de cooperación a nivel nacional e internacional. | Plan implementado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dar seguimiento al plan de cooperación internacional bajo las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda. | Seguimiento al plan de cooperación internacional realizado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$10,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Promover políticas para la planificación de la cooperación internacional. | Políticas para la planificación de la cooperación internacional promovidas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Impulsar mecanismos de gestiión que viabilicen las acciones dirigidas a optener recursos financieros y tecnicos reembolsables y no reembolsables. | Mecanismos de gestión impulsados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Administrativa
Continuar con las acciones Iniciadas para la articulación de los diferentes actores para gestionar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional. | Acciones para la articulación continuadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Revisar las posibles propuestas de Organismos Internacionales sobre proyectos integrales de viviendas con recursos internacionales. | Propuestas de Organismos Internacionales revisadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$75,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección Jurídica
| Contactos realizados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Realizar los contactos necesarios para presentar los proyectos integrales de viviendas a agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional. |  | Dirección de Planificación y Desarrollo
| Proyectos integrales de viviendas presentados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Presentar proyectos integrales de viviendas formulados a las agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional. |  | Dirección de Planificación y Desarrollo
Continuar con el seguimiento a los proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales. | Proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales con seguimiento. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Construcción y Proyectos
Equipo de Trabajo:
Ing. José Diéguez
Director de Planificación y Desarrollo
Lcda. María Cristina Berroa C.
Lcda. Joselyn del C. Diplán M.
Departamento de Formulación, Monitoreo y Seguimiento de Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo