## Producto 02
Informe de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6119 - Instituto Nacional de la Vivienda
Subcapítulo | 01- Instituto Nacional de la Vivienda
Unidad Ejecutora | 0001- Instituto Nacional de la Vivienda
Misión | Formular, diseñar, ejecutar y garantizar el desarrollo de proyectos habitacionales, integrando a todos los sectores, en la producción de viviendas de bajo costo, para cumplir con los objetivos del Estado Dominicano refernte a la política habitacional, en beneficio de las familias que no poseen vivienda propia, o las que poseen y se encuentran en condiciones inadecuadas, cumpliendo así su rol social.
Visión | Ser la Institución rectora del sector vivienda dando cumplimiento a la política habitacional implementada por el Estado Dominicano, logrando disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, para cubrir las necesidades habitacionales de las familias pertenecientes a segmentos poblacionales de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos, integrando a todos los sectores.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.1 | Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora
III. Información del Programa
Nombre: | 11/ Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos
Descripción: | Mediante este programa se desarrolla la construcción de viviendas nuevas y el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.
Beneficiarios: | Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas.
Resultado Asociado: | N/A
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución del año 2021 |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
02/Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas | Número de familias de ingresos bajos y minimos con viviendas nuevas | 2246 | 3232425702 | 2246 | 3232425702 | 130 | 5496228664.04 | 5.788% | 170%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02/Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas
Descripción del producto: | Es el proceso de construccion de viviendas nuevas para familias de ingresos bajos y minimos acceden a viviendas nuevas.
Logros alcanzados: | 1. El presupuesto físico aprobado para el año 2021 ascendió a la suma de RD$3,232,425,702.00 millones para el producto 02, el cual tiene una meta programada 2,246 viviendas que serán ejecutadas durante el año. 2. Durante el periodo enero-diciembe 2021 fue ejecutada la suma de RD$ 5,496,228,664.04 representando un 170.03% de ejecucion financiero del año con un avance fisico en G=E/C de 5.79% y un avance financiero igual a H=F/D de170.03 %.
Causas y justificación del desvío: | Dentro de este programa que contiene el producto 02, se refleja una ejecución mayor a la programada debido a que en adición al presupuesto aprobado para el año 2021, la institución contaba con disponibilidad de recursos al 31 de diciembre del 2020, provenientes del período presupuestario anterior. En cuanto al avance físico este no se refleja debido a que la mayoría de los proyectos de inversión están en etapa de ejecución.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
ING.HENRY GONZALEZ
Director de Planificación y Desarrollo

## Producto-03
Informe de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6119 - Instituto Nacional de la Vivienda
Subcapítulo | 01- Instituto Nacional de la Vivienda
Unidad Ejecutora | 0001- Instituto Nacional de la Vivienda
Misión | Formular, diseñar, ejecutar y garantizar el desarrollo de proyectos habitacionales, integrando a todos los sectores, en la producción de viviendas de bajo costo, para cumplir con los objetivos del Estado Dominicano refernte a la política habitacional, en beneficio de las familias que no poseen vivienda propia, o las que poseen y se encuentran en condiciones inadecuadas, cumpliendo así su rol social.
Visión | Ser la Institución rectora del sector vivienda dando cumplimiento a la política habitacional implementada por el Estado Dominicano, logrando disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, para cubrir las necesidades habitacionales de las familias pertenecientes a segmentos poblacionales de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos, integrando a todos los sectores.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.1 | Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora
III. Información del Programa
Nombre: | 11/ Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos
Descripción: | Mediante este programa se desarrolla la construcción de viviendas nuevas y el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.
Beneficiarios: | Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendasurbano y rural.
Resultado Asociado: | N/A
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
0%
IV.II - Formulación y Ejecución de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
03/Familia de ingresos mínimos acceden a viviendas nuevas | Número de familias de ingresos mínimos con mejoramientoy/o reconstrucción de sus viviendas. | 40000 | 2157452212 | 40000 | 2157452212 | 15821 | 2293748698.73 | 39.55% | 106.3%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 03/Familia de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviedas urbano y rural.
Descripción del producto: | Es el proceso mediante el cual las familia de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviedas urbano y rural.
Logros alcanzados: | 1. El presupuesto fisico aprobado para el año 2021 ascendió a la suma de RD$2,157,452,212.00 millones para el producto 03, el cual tiene una meta programada 40,000 viviendas que serán ejecutadas durante el año. 2. Durante el periodo enero-diciembe 2021 fue ejecutada la suma de RD$ 2,293,748698.73 representando un 106.32% de ejecucion financiera del año con un avance fisico en G=E/C de 39.55 y un avance financiero igual a H=F/D de106.32 %.
Causas y justificación del desvío: | Dentro de este programa que contiene el producto 03, se refleja una ejecución mayor a la programada debido a que en adición al presupuesto aprobado para el año 2021, la institución contaba con disponibilidad de recursos al 31 de diciembre del 2020, provenientes del período presupuestario anterior.
VI. Oportunidades de Mejora
ING.HENRY GONZALEZ
Director de Planificación y Desarrollo