## MATRIZ 2020
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO AÑO 2020
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) | [11 empty] | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.- CONSTRUIR PROYECTOS DE VIVIENDAS NUEVAS-AÑO 2020
1.1.- Construir el Proyecto 102 Viviendas en el Municipio Monte Llano, Provincia Puerto Plata. | 102 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD120000000 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 102 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Monte Llano, Provincia Puerto Plata. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.2.- Construir el Proyecto de 100 Viviendas en el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo. | 100 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 100 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 114318321.87
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.3.- Construir el Proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi. | 42 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 71594367
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.4- Construir el Proyecto de 42 Viviendas en el Municipio Castañuelas, Provincia Montecristi. | 42 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 42 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Castañuelas,, Provincia Montecristi. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 82853870.62
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.5- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en la Provincia Santiago Rodríguez. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 100,000,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en la Provincia Santiago Rodríguez. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.6.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en el Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 93,110,282.95 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.7.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en la Provincia San Pedro de Macorís. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 94,123,157.56 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en los municipios Ramón Santana y Los Llanos de |  | Dirección de Construcción y Proyectos
la Provincia San Pedro de Macorís. |  | Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.8.- Construir el Proyecto de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua. | 72 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 72 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua. |  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 6000000
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.9.- Construir el proyecto de 80 Viviendas en el Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 6,000,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.10.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate, Provincia La Romana. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 6,000,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Guaymate, Provincia La Romana. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.11.- Construir el Proyecto de 80 Viviendas en el Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata. | 80 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 6,000,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de 80 viviendas nuevas, dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia y residen en el Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata. |  | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
1.12.- Construir Proyecto de Soluciones Sostenibles, Resilentes e Inclusivas para Mitigar los Efectos del Cambio Climático en las Provincias Montecristi, Puerto Plata, Espaillat y Duarte | 1,055 Viviendas construidas con los servicios básicos de infraestructura. | Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) | [12 empty] | Presupuesto RD$ 133,900,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la construcción de soluciones sostenibles, resilentes e inclusivas para mitigar los efectos del cambio climático en las Provincias Montecristi, Puerto Plata, Espaillat y Duarte |  | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección general de Cooperación Multilateral (DIGECOOM)
2.- MEJORAR Y/O RECONSTRUIR
VIVIENDAS. SERVICIOS BASICOS
METAS PRESIDENCIALES AÑO 2020
2.1.1- Mejoramiento de 20,000 Viviendas (paredes y techo). | 20,000 Viviendas mejoradas (paredes y techo). | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
|  | Dirección Social | [12 empty] | 75000000
Consiste en el mejoramiento de 20,000 Viviendas a través de los componentes paredes y techo. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional. |  | Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Division de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas
2.1.2- Mejoramiento de 20,000 Viviendas con el Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. | 20,000 Viviendas mejoradas con el Cambio de Piso de tierra por Piso de Cemento. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en el mejoramiento de 20,000 Viviendas a través del componente piso, al cambiar el Piso de Tierra por Piso de Cemento. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional. |  | Dirección Social | [12 empty] | 60000000
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Division de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas
2.2.- Instalación de 5,000 Unidades de Servicio Sanitario. | 5,000 Viviendas con unidades de servicio sanitario instalados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Consiste en la instalación de 5,000 unidades de servicio sanitario en las viviendas que lo necesiten con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios de las viviendas. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional. |  | Dirección Social | [12 empty] | 10000000
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Division de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas
2.3.- 30,000 Sustituciones de Carbón y Leña. | 30,000 hogares pobres con estufas y gas propano como combustible para cocinar. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$
Consiste en la sustitución del uso de leña y carbón por estufas y gas propano como combustible para cocinar en 30,000 hogares pobres. Esta meta va dirigida a familias pertenecientes al segmento poblacional que vive en pobreza extrema. Será ejecutada a nivel nacional. |  | Dirección Social | [12 empty] | 50000000
Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Division de Compras y Contrataciones
Empresas Contratadas
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 1: Facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$ 2,452,652,187.14 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
1.- Realizar la construcción de 1,893 viviendas nuevas dirigidas a familias de ingresos bajos y medio bajos s en el año 2020. | 1- 1,893 viviendas nuevas construidas en proyectos habitacionales a Diciembre/2020. | Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Eje Estratégico I: Ampliar el acceso a viviendas dignas a las familias de ingresos bajos, medio – bajos y mínimos a través de la construcción sostenible de viviendas nuevas, el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas y el subsidio habitacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida a la población favorecida.
Objetivo Estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida a familias de ingresos mínimos, mediante la reparación de sus viviendas con deficiencias recuperables de estructura y con deficiencias de servicios básicos.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
METAS PRESIDENCIALES |  | Dirección General | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
|  | Dirección Social | [12 empty] | 1. 1.- Presupuesto
1. 1.- Realizar el mejoramiento y/o reconstrucción de 20,000 viviendas, paredes y techo, dirigidas a familias de ingresos mínimos en el año 2020. | 1. 1.- 20,000 viviendas mejoradas y/o reconstruidas a Diciembre/2020. | Dirección Administrativa | [12 empty] | 660000000
Dirección de Construcción y Proyectos
1. 2.- Cambiar 20,000 pisos de tierra por pisos de cemento viviendas pertenecientes familias en extrema pobreza en el año 2020. |  | Dirección Jurídica | [12 empty] | 1. 2.- Presupuesto
|  | Dirección Financiera | [12 empty] | 528000000
2- Instalar 5,000 servicios sanitarios en viviendas de familias de ingresos mínimos en el año 2020. | 1. 2.- 20,000 pisos de tierra cambiados por pisos de cemento a Diciembre/2020. | División de Compras y Contrataciones
|  | Empresas Contratadas | [12 empty] | 2- Presupuesto RD$ 125,000,000.00
3- Sustituir en 30,000 hogares pobres el uso de leña y carbón por estufas y gas propano en el año 2020.
| 2- 5,000 servicios sanitarios instalados a Diciembre/2020. | [13 empty] | 3- Presupuesto
180000000
3- 30,000 sustituciones de uso de leña y carbón por estufas y gas propano a Diciembre/2020.
Eje Estratégico II: Promover una política de producción de viviendas de bajo costo con la participación del sector privado, dirigida al subsidio habitacional para favorecer a los sectores de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos.
Objetivo Estratégico 1: : Impulsar al sector privado como principal inversionista de recursos para la producción de viviendas de bajo costo.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1- Calificar según la Ley No. 189-11, Proyectos de viviendas de bajo costo construidos por el sector privado en el año 2020. | 1- Número de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo calificados según la Ley No. 189-11 a Diciembre/2020. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
|  | Departamento de Evaluación para Proyectos de Fideicomiso | [12 empty] | 300000
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Departamento de Gestión Ambiental
Empresas Constructoras
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
Eje Estratégico III: Regularizar la propiedad de la tierra a familias beneficiadas con la construcción de los proyectos habitacionales, solares, apartamentos y casas por donación o venta hecha por el INVI a estos, así como de los terrenos comprados o recibidos en donación a favor del INVI.
Objetivo Estratégico 1: Cumplir con la Meta Presidencial sobre el desarrollo de asentamientos urbanos a través de la titulación de las propiedades a familias adquirientes de viviendas en proyectos habitacionales construidas por el Estado y el Sector Privado.
Objetivo Estratégico 2: Iniciar debidamente el abordaje legal e institucional del traspaso de los terrenos del Estado y otras entidades al INVI, donde están construidos proyectos habitacionales para terminar la inseguridad jurídica derivada de la ausencia de documentos de propiedad.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Continuar con la implementación de los procedimientos y mecanismos para la depuración de los expedientes de los beneficiarios de los proyectos entregados por el INVI para el proceso de la titulación de las propiedades. | Procedimientos y mecanismos de depuración de expedientes implementados | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Seguir con la depuración de los expedientes de los beneficiarios de proyectos entregados para iniciar el proceso de la titulación. | Expedientes depurados | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$155,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección Social
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Depositar expedientes de los beneficiarios ante la Jurisdicción Inmobiliaria para Iniciar el proceso de la regularización de la propiedad de la tierra, casa, solar, apartamentos y su legalización. | Expedientes depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$40,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria, Ayuntamientos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dar seguimiento a depuración de expedientes depositados de los beneficiados con viviendas, por la Jurisdicción Inmobiliaria para la regularización de la tenencia de la tierra. | Expedientes depurados en Jurisdicción Inmobiliaria | Jurisdicción Inmobiliaria | [12 empty] | Presupuesto RD$45,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Continuar con el proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI donde están construidos proyectos habitacionales, apartamentos, casas, solares y terrenos. | Proceso de transferencia de terrenos continuados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$250,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Jurisdicción Inmobiliaria
Dar seguimiento al proceso de transferencia de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Administración General de Bienes Nacionales y otras entidades a favor del INVI. | Seguimiento al proceso de transferencia de terrenos realizado | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Bienes Nacionales
Instituto Agrario Dominicano, particulares
otras entidades
Seguir con el deslinde, subdivisión y refundición en caso que lo requiera el solar. | Deslinde, subdivisión y refundición realizada. | Ayuntamientos, Dirección Nacional de Mensura y Catastro | [12 empty] | Presupuesto RD$150,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Continuar con el sometimiento de los planos de construcción de los proyectos al ayuntamiento correspondiente para su aprobación. | Planos de construcción sometidos. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ayuntamientos
Dar seguimiento al proceso de aprobación de planos. | Seguimiento al proceso de aprobación de planos realizado. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$15,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Seguir con la verificación que los planos aprobados fueron depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. | Planos aprobados depositados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$15,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
| Licencia o aprobación de planos emitida. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$10,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dar seguimiento a la emisión de Licencia o aprobación de planos, por el Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |  | Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Departamento de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Continuar con la asignación de un agrimensor para que realice los planos de las unidades funcionales. | Agrimensor asignado. | [13 empty] | Presupuesto | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
|  | Dirección de Construcción y Proyectos | [12 empty] | 50000
Seguir con el diseño de los planos de las unidades funcionales por el agrimensor asignado. | Planos de las unidades funcionales diseñados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$15,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección de Construcción y Proyectos
Agrimensor asignado
Continuar con la elaboración de los estatutos de constitución en condominio con los planos de las unidades funcionales. | Estatutos de constitución en condominio elaborados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$150,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Seguir con la organización de los expedientes que contenga todos los requerimientos exigidos por el registrador de títulos o correspondiente. | Expediente organizado. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$25,000.00
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección Financiera
Dar seguimiento hasta la obtención de los certificados a favor del INVI. | Seguimiento al proceso de obtención de los certificados realizado. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Continuar con la preparación de los expedientes de los beneficiarios. | Expedientes de los beneficiarios preparados. | Dirección Jurídica | [12 empty] | Presupuesto RD$10,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Departamento de Elaboración de Documentos Legal
Depositar los expedientes de los beneficiarios en el Registro de Títulos para la expedición de los certificados a cada beneficiario. | Expedientes de los beneficiarios depositados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$20,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección Social
Preparar protocolo de entrega de los certificados de título a cada beneficiario. | Protocolo de entrega de los certificados preparado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Departamento de Elaboración de Documentos Legales
Dirección Social
Entregar por parte del INVI los certificados de títulos a cada beneficiario. | Certificado de títulos entregados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Social
Eje Estratégico IV: Optimizar la administración de las viviendas en los proyectos habitacionales y la dinamización de la cartera hipotecaria compuesta por los proyectos de viviendas construidos por el INVI y el conjunto de viviendas administradas por Bienes Nacionales.
Objetivo Estratégico 1: Mejorar el desempeño de la recuperación de los préstamos hipotecarios que le permitan a la Institución incrementar los valores cobrado año 2020.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Dar continuidad a la implementación de la una nueva política de recuperación de préstamos e incrementar los cobros de la Institución. | Nueva política de recuperación de préstamos implementada. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Continuar con la ejecución del Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria. | Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria ejecutado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Créditos y Cobros
Seguir impulsando mecanismos para mejorar la Cartera Hipotecaria y aumentar los recursos percibidos por el INVI, con la finalidad de cubrir sus gastos corrientes y tener un mejor desempeño de sus labores administrativas. | Cartera Hipotecaria mejorada funcionando con calidad y eficiencia. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$25,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Social
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Continuar con la revisión periódica del portafolio hipotecario con los contratos de préstamos de los beneficiarios de viviendas para verificar su estado. | Portafolio hipotecario revisado. | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera
Continuar con el diseño y ejecución del Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria. | Plan de recuperación de la Cartera Hipotecaria diseñado y ejecutado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dar seguimiento al saneamiento por rangos y fechas de la Cartera Hipotecaria Institucional. | Cartera Hipotecaria saneada. | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$20,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
División de Créditos y Cobros
Dirección Financiera
Continuar con la actualización de la Cartera Hipotecaria | Cartera Hipotecaria actualizada. | Dirección Financiera | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
División de Créditos y Cobros
Dar seguimiento a la adecuación de la parte tecnológica en las áreas de cobro para la eficientizaciónón de los procesos. | Sistema tecnológico eficiente para las gestiones de cobros. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$120,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección Jurídica
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Continuar con el seguimiento a la plataforma Moster Spot | Seguimiento realizado. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$329,400.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Continuar con el seguimiento a la cartera de cobros de Bienes Nacionales según acuerdo. | Seguimiento realizado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
División de Créditos y Cobros
Eje Estratégico V: Gestionar el desarrollo institucional en el área organizacional y en el ámbito sectorial.
Objetivo Estratégico 1: Vincular el funcionamiento, progreso y la eficiencia de la institución acompañado de recursos humanos capacitados.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Dar seguimiento a la mplementación de los modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la organización, así como cualquier otra herramienta que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. | Modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad implementados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$500,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas
Continuar la revisión de las estructuras de la Institución (coherencia entre organigrama y objetivos institucionales). | Estructuras de la Institución revisadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Subdirección General Administrativa
Seguimiento a los manuales institucionales en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP). | Manuales institucionales con seguimiento realizado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$500,000.00
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Subdirección General Administrativa
Continuar con la aplicando los requerimientos de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitidas por la Ley No. 10-07 y demás normativas en coordinación con la Contraloría General de la República. | Normas Básicas de Control Interno aplicadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$500,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas
Seguir con la mplementación del modelo de gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF), en coordinación con Ministerio de Administración Pública (MAP). | Modelo de Gestión de calidad Marco Común de Evaluación (CAF) implementado | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas
Continuar con la implementación y actualización de los planes e informes basados en necesidades donde se definen objetivos, responsables, tiempo y forma de preparación destinatario. | Planes e informes implementados y actualizados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Todas las demás Áreas
Seguir con la implementación de la Ley de Función Pública (41-08) según dispone el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y los modelos de organización institucional. | Ley de Función Pública (41-08) implementada. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$5,000.00
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Financiera
Todas las demás Áreas
Dar seguimiento a la revisión y adecuación de los subsistemas de gestión de los RR HH de Registro, Control y Nómina, Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño, Organización del Trabajo y Beneficios, Desarrollo Humano y Carrera, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo. | Subsistemas de gestión de los RR HH revisados y conciliados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Seguir con la creación de acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su compromiso con los objetivos y metas institucionales. | Acuerdos de desempeño creados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Inducir al personal sobre los procesos vigentes y su actualización. | Personal inducido. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$350,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Planificación y Desarrollo
seguimiento al Manual de Comunicación Interna y externa. | Manual de Comunicación Interna y externa elaborado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$75,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Área de Comunicación
Dirección de Planificación y Desarrollo
Continuar con la aplicación del Código de Valores Corporativos e inducir al personal en el conocimiento del mismo. | Código de Valores Corporativos aplicado e inducir al personal realizada. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Administrativa
Comisión de Ética
Seguir con la Identificación de necesidades de capacitación y ejecutar programas de alto nivel de profesionalización con diplomados, especialidades, maestrías, así como elaborar cronograma de capacitación. | Necesidades de capacitación identificadas y cronograma de capacitación elaborado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dar seguimiento a la ejecución de estudio de clima organizacional. | Estudio de clima organizacional ejecutado. | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Continuar con la inducción al personal sobre la valoración y administración de riesgo (VAR). | Personal inducido sobre la valoración y administración de riesgo (VAR). | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Presupuesto RD$500,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Planificación y Desarrollo
Seguimiento a las políticas de seguridad en el área de tecnología en relación a controles y acceso a los sistemas, diferentes aplicaciones, bases de datos, programas y archivos de datos. | Políticas de seguridad en el área de tecnología con seguimiento. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$35,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Revisión del Código de Ética. | Código de Ética revisado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética
Seguir con la inducción al personal sobre el Código de Ética. | Inducción sobre Código de Ética realizado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$600,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Comité de Ética
Continuar con la entrega del Código de Ética a los contratistas del INVI. | Código de Ética entregado a contratistas. | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Financiera
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Revisión periódica de los manuales de procedimiento e instructivo diseñado para el área jurídica para cumplir con los requerimientos legales establecidos en las Leyes que rigen el INVI. | Manuales de Procedimiento e Instructivo revisados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dar seguimiento al Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes | Seguimiento al Comité de Revisión Continua de las Leyes y Normas Vigentes realizado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Dirección de Planificación y Desarrollo
Seguir con el diseño de formularios de procesos y emitir reportes que orienten sobre el cumplimiento de las normativas legales que rigen para el INVI. | Formularios de procesos diseñados y reportes emitidos. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$20,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección de Recursos Humanos
Dirección a Jurídica
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dar seguimiento al perfeccionamiento del sistema de resguardo de documentos y Archivos. | Sistema de resguardo de documentos y Archivos perfeccionado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$125,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dirección Jurídica
Continuar con la implementación de las estrategias de Comunicación a través de los diferentes medios: Redes Sociales, Página web. | Estrategias de comunicación establecidas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Área de Comunicación
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Revisión al Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna | Manual de Relaciones Pública y Manual de Comunicación Interna Revisado. | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Presupuesto RD$40,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Área de Comunicación
Dirección de Planificación y Desarrollo
Seguir con los lineamientos trazados para las aplicaciones y la infraestructura tecnológica, definir estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información. | Lineamientos de tecnologías de la información trazados. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Continuar prestando los servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones a quienes lo soliciten en las diferentes unidades administrativas de la institución. | Servicios de tecnologías de la información y de telecomunicaciones prestados. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Seguir con suministrando soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura de las tecnologías de la información para alcanzar las metas de la Institución, asegurando la calidad de la plataforma a través de los controles de los sistemas y la información que se genera. | Soporte técnico suministrado. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$250,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Dar seguimiento a la implementación de nuevos sistemas según lo requerido por las nuevas normas referentes a la Tecnología de la Información. | Sistemas nuevos instalados. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Seguimiento a los Manuales de Procesos del área Tecnología de la Información y Comunicaciones. | Manuales de Procesos con seguimiento. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00
Dirección de Recursos Humanos
| Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 implementados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00
Seguir con la implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y el Decreto No. 130-05 para proporcionar las informaciones solicitadas por entidades y personas tanto públicas como privadas. |  | Departamento de Acceso a la Información Pública
Continuar con el rediseño de la estructura organizativa y de cargos a nivel interno de la institución. | Estructura organizativa y de cargos a nivel interno rediseñados. | Dirección de Recursos Humanos | [12 empty] | Presupuesto RD$250,000.00
Dirección de Planificación y Desarrollo
Seguir con la aplicación de encuesta de satisfacción a usuarios sobre el servicio brindado a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. | Encuesta de satisfacción a usuarios aplicadas | Departamento de Acceso a la Información Pública | [12 empty] | Presupuesto RD$300,000.00
Dirección de Recursos Humanos
Dar seguimiento a la tramitación de las informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas como parte de sus servicios, en apoyo a la transparencia en la administración pública. | Informaciones requeridas por los ciudadanos y ciudadanas tramitadas | Departamento de Acceso a la Información Pública | [12 empty] | Presupuesto RD$25,000.00
Continuar con el cumplimiento de los requerimientos de la Ley No. 5-07que dispone que todas las entidades del Estado deban ser parte del Programa de Administración Financiera Integrado (PAFI). | Requerimientos de la Ley No. 5-07 cumplidos. | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$400,000.00
Dirección Financiera
Dar seguimiento a la integración al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). | Gerencia Financiera integrada al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$35,000.00
Dirección Financiera
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC
Seguir con la actualización de los activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), como lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) | Activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), actualizados, | Dirección Administrativa | [12 empty] | Presupuesto RD$150,000.00
Dirección Financiera
Continuar con la implementación de los sistemas nacionales de información contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como el SIGEF, SASP, SNEP, SISMAP, SIGOB E ITICGE. | Sistemas nacionales de información instalados. | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación TIC | [12 empty] | Presupuesto RD$250,000.00
Seguir con el cumplimiento a los procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. | Procedimientos de Licitación regidos por la Ley No. 340-06 con modificaciones de la Ley No.449-06 cumplidos. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$800,000.00
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
División de Compras y Contrataciones
Dirección Jurídica
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Acceso a la Información Pública
Dar seguimiento a la observación de análisis de los procesos administrativos y financieros para su adecuación a las normas de control interno. | Observación de análisis de los Procesos administrativos y financieros realizados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto D$50,000.00
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico VI: Coordinar las acciones de cooperación internacional para la construcción de proyectos habitacionales integrales.
Objetivo Estratégico 1: Gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional reembolsable y no reembolsable para apoyar los programas y proyectos estratégicos de la institución según las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda.
ACTIVIDADES | INDICADORES/METAS | RESPONSABLE E INVOLUCRADOS | CRONOGRAMA (MESES) 1: CRONOGRAMA (MESES) | REQUERIMIENTOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Dar seguimiento al Plan trazado sobre la búsqueda de cooperación reembolsable y no reembolsable, para apoyar los programas y proyectos de la institución en el ámbito nacional e internacional. | Seguimiento al Plan realizado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Continuar aplicando las normas emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de Hacienda con relación a la cooperación oficial, privada, nacional e internacional para los programas y proyectos de la institución. | Normas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda aplicadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$10,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Construcción y Proyectos
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Ministerio de Hacienda
Seguir promoviendo políticas para la planificación de la cooperación internacional. | Políticas para la planificación de la cooperación internacional promovidas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección de Planificación y Desarrollo
Continuar la Implementacion de mecanismos de gestiión que viabilicen las acciones dirigidas a optener recursos financieros y tecnicos reembolsables y no reembolsables. | Mecanismos de gestión implementados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección Administrativa
Dirección de Planificación y Desarrollo
Realizar la Formulación de los proyectos integrales de viviendas para ser presentados con el objetivo de ser financiados a través de recursos financieros no reembolsables. | Proyectos integrales de viviendas formulados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$200,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Seguir con la elaborar informes sobre los derechos humanos con relación al derecho a una vivienda digna, dirigidos a los organismos del Sistema Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. | Informes elaborados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Continuar participando en la elaboracion del Plan Nacional de los Derechos Humanos del país. | Plan Nacional de los Derechos Humanos elaborado | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$15,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Dar seguimiento a la implementar del Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos. | Sistema de Monitoreo de los Derechos Humanos implemetado. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$5,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Seguir con las acciones Iniciadas para la articulación de los diferentes actores para gestionar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional. | Acciones para la articulación iniciadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Dar continuidad a la revisión de posibles propuestas de Organismos Internacionales sobre proyectos integrales de viviendas con recursos internacionales.. | Propuestas de Organismos Internacionales revisadas. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$75,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección Social
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
| Contactos realizados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$100,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Continuar realizando los contactos necesarios para presentar los proyectos integrales de viviendas a agencias que puedan proporcionar recursos financieros no reembolsables a nivel internacional. |  | Subdirección de Cooperación Internacional
Dar seguimiento a la opción de presentar proyectos integrales de viviendas de viviendas a posibles cooperantes internacionales. | Proyectos de viviendas de bajo costo presentados. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$125,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Dirección de Construcción y Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Dirección Social
Continuar con el seguimiento a los proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales. | Proyectos integrales de viviendas con recursos de cooperantes internacionales con seguimiento. | Dirección General | [12 empty] | Presupuesto RD$50,000.00 | bar: CRONOGRAMA (MESES) 1 to CRONOGRAMA (MESES) 12
Subdirección de Cooperación Internacional
Gerencia de Construcción y Proyectos
Equipo de Trabajo:
Licda. María Cristina Berroa C.
Licda. Joselyn del C. Diplán M.
Dirección de Planificación y Desarrollo